## Vivienda
PROYECTO: SUPERVISION & CONSULTORIA
NOMBRE DE PROVEEDOR
Teléfono:
Correo:
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | PU | SUBTOTAL
| ETAPA I - INICIO |  |  |  | 0
1 | Levantamiento del proyecto con alcance LOD 300 (cumplir con el Chekclist como formato de referencia). Duración esperada: 1 hora en sitio + tiemp de traslado. | Unidad | 1 | 0 | 0
2 | Digitalización de levantamiento 3D en programa Revit (Se requiere que el modelo cuente con la suficiente informacion para poder realizar una evaluacion tecnica, Ej. cubierta con respectivas alturas y pendientes, paredes, pisos, cambios de niveles interiores y exteriores). Duración esperada: 1 día después de haber efectuado el levantamiento (actividad #1). | Unidad | 1 | 0 | 0
3 | Elaboración de plano de planta arquitecónico. Duración esperada: 4 horas. | Unidad | 1 | 0 | 0
4 | Elaboración de plano de secciones arquitectonicas (Dependiendo de la escala del proyecto, se requiere que en el plano de secciones se reflejen dos cortes). Duración esperada: 4 horas. | Unidad | 1 | 0 | 0
5 | Elaboración de perfil del proyecto (utilizar el formato brindado). Duración esperada: 30 minutos | Unidad | 1 | 0 | 0
| ETAPA II - PLANIFICACIÓN |  |  |  | 0
6 | Elaboración de presupuesto base (estimado de 60 actividades). Duración esperada: 3 días | Unidad | 1 | 0 | 0
7 | Revisión de presupuesto base (estimado de 60 actividades). Duración esperada: 1 día | Unidad | 1 | 0 | 0
8 | Visita de licitación con proveedores, explicando el alcance de la obra al colaborador y a los contratistas. Duración esperada: 1.25 horas en sitio. | Visita | 1 | 0 | 0
| ETAPA III - EJECUCIÓN / MONITOREO Y CONTROL |  |  |  | 0
9 | Realizar visitas de supervisión. Revisión de facturas de materiales, solicitud de recibos o facturas de parte del constructor para la verificación de consumo monetario de acuerdo a presupuesto brindado, control de calidad en obra y fiel cumplimiento al diseño proporcionado. Duración esperada: entre 1.5 a 2.5 horas por visita. | Visita | 5 | 0 | 0
10 | Reporte semanal especificando el porcentaje de avance estimado (obra ejecutada), este informe debe ser enviado los días jueves de cada semana en formatos PDF y Word (utilizar el formato proporcionado). Duración esperada: 30 minutos por reporte. | Reporte | 5 | 0 | 0
11 | Visita de recibimiento del proyecto a cabalidad (revisión de haber efectuado todo conforme a contrato y solicitud de firma de finiquito y acta de recepción de obra (todos los formatos antes mencionados será proporcionados por Fundación Terra). Duración esperada: 1.25 horas en sitio. | Visita | 1 | 0 | 0
12 | Costo extra por proyectos que estén arriba de 55 kms de distancia (considerar como sede central Ciudad de Guatemala) | Km | 1 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
0
Tiempo de Validez de la Oferta
Otras consideraciones de la oferta
| Otros |  | Como término de referencia, esta oferta se deberá realizar en base a proyectos de mejoramiento de una vivienda para montos de remodelación de aproximadmente $ 7,000, para un área promedio de 80 m2. Solo se requiere el item #6 o #7, nunca ambos.
| Forma de Pago |  | Los pagos se realizarán al finalizar cada una de las 3 etapas diferentes: I. Etapa de inicio (item 1-5) II. Etapa de planificación (item 6-8) III. Etapa de ejecución / monitoreo y control (item 9-10)